|  | УТВЕРЖДЕНО Приказом № От __________________ ____________Л.С. Игнатькова |
| --- | --- |

План подготовки

к введению Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования в МБОУ ООШ №3 г. Бикина Хабаровского края на 2013-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное сопровождение введения ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования | Апрель 2013 | Л.С. Игнатькова | Создание рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования |
| 2 | Разработка Положения о рабочей группе по введению и реализации ФГОС ООО | Апрель 2013 | Л.С. Игнатькова | Определение функционала рабочей группы |
| 3 | Разработка и утверждение плана подготовки к введению ФГОС ООО | Апрель 2013 | О.А. Подлесная | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории района |
| 4 | Изучение базисного образовательного плана по переходу школы на ФГОС ООО | Май 2013 | Рабочая группа по введению ФГОС | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| 5 | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | 2013- 2014 | Рабочая группа по введению ФГОС | Создание моделей образовательного процесса в основной школе |
| 6 | Защита учебных планов | Ноябрь 2014 | О.А. Подлесная | Наличие учебных планов |
| 7. | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учетом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения | 2014 год | Л.С. Игнатькова | Основная образовательная программа основного общего образования |
| 8. | Разработка локальных актов в школе, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ООО | 2013-2014 | Л.С. Игнатькова | Наличие пакета локальных актов |
| Информационное сопровождение введения ФГОС основного общего образования |
| 1 | Введение раздела по реализации ФГОС ООО на сайте школы | 2013 | М.М. Дорохов | Создание раздела по реализации ФГОС ООО на сайте школы |
| 2 | Организация публичной отчётности, размещение публичных отчетов на сайте школы о ходе подготовки и результатах введения ФГОС ООО. | 2013, 2014 | Л.С. Игнатькова | Развитие общественной составляющей в управлении школы. |
| 3 | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ | 2013-2014 | Л.С. Игнатькова, О.А. Подлесная | Публикации в районной газете «Бикинский вестник» |
| 4 | Организация творческих групп педагогов, совета родителей по проблемам введения ФГОС ООО | 2013-2014 | Л.С. Игнатькова | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 5 | Составление перечня учебной и учебно-методической литературы и оборудования для реализации ФГОС ООО | 2013-2015 | О.А. Подлесная |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1 | Участие в инструктивных совещаниях руководителей ОУ, заместителей руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ООО | 1 раз в квартал | Л.С. Игнатькова О.А. Подлесная | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения |
| 2 | Привлечение органов государственно-общественного управления к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в образовательных учреждениях | В течение всего периода | Л.С. Игнатькова | Предложения по организации работы по введению ФГОС ООО |
| 3 | Подготовка плана методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение введения ФГОС ООО. | Декабрь 2013 | методсовет | Обеспечение готовности руководящих и педагогических работников школы к введению ФГОС основного образования в 2015 г. |
| 4 | Ознакомление педагогов с УМК, рекомендованными для реализации ФГОС основного общего образования | 2013-2014 | методсовет | Овладение педагогами учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО |
| 5 | Осуществление мониторинга готовности школы к введению ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году | Май 2015 | Управление образования, Л.С. Игнатькова | Определение имеющихся образовательных ресурсов для введения ФГОС в школе. |
| 6 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии. | Январь – февраль 2015 | Л.С. Игнатькова МБОУ ДОД ДДТ | Создание оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности учащихся |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | 2013 Май 2013 | Л.С. Игнатькова О.А. Подлесная | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 2 | Создание перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы. | ноябрь 2013 | О.А. Подлесная | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 3 | Обеспечение прохождение курсов повышения квалификации специалистов ОУ, педагогических и руководящих работников школы по вопросам, связанных с внедрением ФГОС | 2012 -2014 | Л.С. Игнатькова О.А. Подлесная | Повышение квалификации педагогов школы |
| 4 | Создание банка данных об уровне квалификации и готовности педагогических работников школы к введению ФГОС | Май 2013 | О.А. Подлесная | Выявление степени готовности педагогических работников школы к введению ФГОС |
| Научно - методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Изучение в педколлективе школы базовых документов ФГОС | 2013 | Л.С. Игнатькова, О.А. Подлесная | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 2 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | 2013-2014 | О.А. Подлесная | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 3 | Предъявление образовательной программы школы по введению ФГОС на координационном Совете | Февраль-март 2015 | Л.С. Игнатькова | Организация общественной экспертизы качества образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС |
| 4 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | 2014 | Л.С. Игнатькова | Разработка образовательного плана школы |
| 5 | Участие в обобщении опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | 2014 | О.А. Подлесная | Формирование банка опыта педагогов |
| 6 | Экспертиза рабочих программ по предметам учебного плана (элективных курсов) ОУ | 2014 | методсовет | Утверждённые критерии готовности |
| 7 | Экспертиза продуктов деятельности межшкольных творческих групп, рабочих групп | В течение 2014-2015 | методсовет | Экспертные заключения. Распространение продуктов деятельности среди ОУ |
| Обеспечение финансово-экономических условий введения Стандарта |
| 1 | Определение расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в связи с введением ФГОС ООО | Январь 2014 | Л.С. Игнатькова | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС ООО |
| 2 | Участие в расчете финансирования для приобретения учебно- наглядных пособий, необходимых для реализации основных образовательных программ начального общего образования с учетом софинансирования с министерством образования Хабаровского края | 2013 | Л.С. Игнатькова | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование. Создание комфортного школьного пространства |
| 3. | Составление штатного расписания в соответствии с требованиями ФГОС НОО | 2014-2015 | Л.С. Игнатькова | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС ООО |
| 4 | Участие в расчете субвенций по финансированию внеурочной деятельности учащихся в соответствии с моделью, определенной министерства образования Хабаровского края | 2014 | Л.С. Игнатькова | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС ООО |
| 5 | Обеспечить комплектование классов в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении | 2014-2015 | Л.С. Игнатькова, О.А. Подлесная | Основания для финансирования |
| Создание необходимых материально-технических условий реализации Стандарта |
| 1 | Проведение инвентаризации материально-технических условий реализации Стандарта в школе с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | 2013-2014 | Л.С. Игнатькова, зам. директора по АХЧ | Выявление степени готовности к введению ФГОС, определение недостающего оборудования для реализации основных образовательных программ для организации заказа ООО |
| 2 | Подготовка заявки на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС | 2013-2015 | Л.С. Игнатькова, зам. директора по АХЧ | Оснащенность недостающим учебным оборудованием |
| 3 | Соотнесение списка учебно-методических комплектов с федеральным перечнем. | ноябрь 2014 | О.А. Подлесная, В.А. Толкачева | Обеспеченность школы учебной и учебно- методической литературой для введения ФГОС |
| 4 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Октябрь-ноябрь 2014 | Л.С. Игнатькова В.А. Толкачева | Оснащённость школы необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями. |
| 5 | Участие в конкурсе на «Лучшее образовательное учреждение по подготовке к введению ФГОС ООО» | 2015 | Л.С. Игнатькова |  |
| Методическое сопровождение введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях |
| 1 | Организация сетевого взаимодействия педагогов школы по различным аспектам введения ФГОС ООО на основе деятельности творческих, проблемных групп, методических, профессиональных объединений учителей предметников Темы для работы РМО, профессиональных объединений: - Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в контексте государственной политики в сфере образования; - ФГОС ООО: цели и задачи; - Структура ФГОС ООО. Требования к условиям освоения основной образовательной программы; - Планируемые результаты освоения основных образовательных программ основного общего образования; - Программа формирования универсальных учебных действий в основной школе; - Проектная и исследовательская деятельность школьников; - Моделирование компетентности открытого образовательного пространства; - Технология разработки программы авторского курса по выбору (элективного курса); - Предпрофильная подготовка: разработка и экспертиза курсов по выбору. Организация работы в школе с Портфолио школьников. | 2013-2015 г.г. | Подлесная О.А. . | Наличие продуктов работы межшкольных творческих групп, размещённых на сайте районного методического центра Отражение в плане - графике реализации ФГОС координационных связей с УДО и УО. Планы работы РМО. |
| 2. | Методические практикумы по линии РМО: - Проектирование урока, реализующего цели формирования универсальных учебных действий в школе; по использованию современных образовательных технологий; анализ и самоанализ современного урока (в контексте системно-деятельностного подхода); - Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО; - Экспертиза рабочих программ по предметам учебного плана (элективных курсов) ОУ. | 2014 2013 2015 | О.А. Подлесная | Продукты методической деятельности |
|  | Участие в: - районных семинаров, практикумов, круглых столов и др. методических мероприятий для руководителей РМО, заместителей директоров, директоров ОУ Семинарах-практикумах: - «ФГОС ООО: новые возможности развития личности» - «Разработка плана-графика и дорожной карты введения ФГОС ООО в образовательном учреждении» - «Разработка основной образовательной программы»; -«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и внеурочных занятиях»; - «Нормативно-правовое, кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ООО»; - «Разработка программы формирования УУД»; -«Система оценки образовательных результатов»; -«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы и перспективы»; «Предпрофильная подготовка: структура и опыт организации». «Предпрофильная подготовка: разработка и экспертиза курсов по выбору. Организация работы в ОУ с Портфолио школьников». | 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 | Л.С. Игнатькова, О.А. Подлесная | Методические рекомендации по разработке основных документов, необходимых для введения и реализации ФГОС ООО |
| 4. | - Участие в консультациях по разъяснению требований ФГОСООО организованных РМЦ | В течение всего периода | Л.С. Игнатькова, О.А. Подлесная | Информирование педагогов по вопросам введения ФГОС ООО, интересующим вопросам |
| Контроль реализации плана |
| 1 | Контроль плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам внедрения ФГОС | 2013-2014 | Л.С. Игнатькова | Определение степени готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС ООО |
| 2 | Контроль мониторинга условий введения ФГОС на уровне школы | 2013-2014 | Л.С. Игнатькова |  |
| 3 | Контроль качества программы (планов работы школы) по развитию материально-технических условий, программно-методических, информационно-коммуникационных условий, необходимых для введения ФГОС | 2013-2014 | Л.С. Игнатькова |  |
| 4 | Контроль приведения в соответствие с требованиями ФГОС и Единым квалификационным справочником должностных инструкций работников школы | 2014 | Л.С. Игнатькова |  |