УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 111-0

от  23 сентября 2010 г

__________Л.С.Игнатькова

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего образования в МОУ ООШ № 3 г. Бикина Хабаровского края

| Направление деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | 1.Подготовка приказа «О создании координационного совета по вопросам организации введения и реализации федеральных государственных стандартов общего образования» | Сентябрь,2010 г. | Л.С.Игнатькова | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
|  | 2.Разработка Положения о рабочей группе по введению и реализации федеральных государственных стандартов общего образования | Сентябрь,2010 г. | Е.Т.Винарская |  |
|  | 3. Внесение изменений и дополнений к Уставу школы | Март, 2011 г. | Л.С.Игнатькова |  |
|  | 4.Утверждение плана-графика мероприятий МОУ ООШ №3 по обеспечению ФГОС НОО. | Сентябрь, 2010 г. | Л.С.Игнатькова |  |
|  | 5.Разработка Положения о смотре - конкурсе кабинетов начальных классов по материально-техническому обеспечению в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель, 2011 г. | Л.Н.Соколова |  |
|  | 6. Приведение должностных инструкций учителей начальных классов в соответствие с требованиями ФГОС | Сентябрь, 2010 г. | Л.С.Игнатькова |  |
|  | 7.Разработка Положения о смотре – конкурсе школьных зон для организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов. | Апрель, 2010 г. | Л.С.Игнатькова, Е.Т.Винарская |  |
|  | 8. Разработка проекта программы по формированию универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования | Декабрь, 2010 | Рабочая группа | Наличие программ, составляющих основную образовательную программу |
|  | 9. Организация работы по созданию программ внеурочной деятельности с учётом воспитательной системы школы. | Март, 2011 | Рабочая группа |  |
|  | 10. Мониторинг нормативно- правового обеспечения введения ФГОС НОО в МОУ ООШ № 3 | Апрель, 2011 г. | Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова | Оценка степени готовности школы к введению ФГОС НОО |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | 1.Обеспечить комплектование классов в соответствии с Типовым Положением об образовательном учреждении | Май, 2011 г. | Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова | Проект бюджета школы на 2011 год с учётом финансирования подготовки и перехода на ФГОС |
|  | 2.Расчет финансирования для приобретения учебно-наглядных пособий, необходимых для реализации основных образовательных программ начального общего образования с учетом софинансирования с министерством образования Хабаровского края | Март, 2011 г. | Л.С.Игнатькова |  |
|  | 3. Определение финансовых затрат, необходимых для реализации программы внеурочной деятельности | Март, 2011 | Л.С.Игнатькова |  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | 1.Подготовить и провести совещание о задачах по введению ФГОС НОО. | Сентябрь, 2010 г. | Е.Т.Винарская | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в начальной школе при введении ФГОС |
|  | 2.Участие в конференции по проблемам введения ФГОС НОО. | Март, 2011 г. | Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская |  |
|  | 3. Подготовка и участие в районных семинарах по введению и реализации ФГОС | Сентябрь, 2010 – май 2011 г. | Е.Т.Винарская Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова, В.В.Яронская |  |
|  | 4.Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО в МОУ ООШ № 3 . | Сентябрь 2010 – май, 2011 г. | Методсовет Е.Т.Винарская Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова | Подготовка методических рекомендаций по введению в ФГОС НОО. |
|  | 5.Мониторинг деятельности опытно-экспериментальной площадки по подготовке к введению ФГОС НОО. | Сентябрь, 2010 – май, 2011 г | Л.С.Игнатькова, Е.Т.Винарская | Подготовка к краевой августовской конференции |
|  | 6.Диагностика готовности учителей начальной школы к введению и реализации ФГОС | Апрель, 2011 | Е.Т.Винарская Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова | План переподготовки учителей начальных классов |
|  | 7. Планирование внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного образования | Март, 2011 г. | Е.Т.Винарская Л.С.Игнатькова | План взаимодействия школы и клуба «Восток», ДДТ, ГДО |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | 1.Разработка поэтапного плана повышения квалификации по введению и реализации ФГОС НОО и использование командно-сетевой, индивидуально- сетевой и каскадной моделей повышения квалификации педагогических кадров. | 2010-2015 гг. | Е.Т.Винарская | Наличие плана курсовой подготовки учителей по переходу на ФГОС; Программа корпоративного обучения |
|  | 2.Организация работы по подготовке тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС НОО. | 2010-2014 гг. | Е.Т.Винарская |  |
|  | 3.Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов и руководителей школы к введению ФГОС НОО. | Ежегодно | Л.С.Игнатькова | Поэтапная подготовка педагогов и управленческих кадров к введению ФГОС НОО |
|  | 4.Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта через организацию семинаров по подготовке к введению ФГОС НОО | Февраль-апрель 2011 г. | Е.Т.Винарская | Формирование банка передового педагогического опыта |
|  | 5.Участие в конкурсе ШМО начальных классов по организации методической работы по подготовке к введению ФГОС НОО. | Январь-июль, 2011 г. | Е.Т.Винарская, Л.С.Игнатькова |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Изучение требования к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы | Октябрь, 2010 г. | Л.С.Игнатькова | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы школы |
|  | 2. Проведение мониторинга условий реализации основной образовательной программы. | Март – апрель, 2011 г. | Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская |  |
|  | 3. Комплектование школьной библиотеки УМК, дополнительными материалами согласно требований ФГОС | Сентябрь-март, 2011 г. | Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова, Н.В.Попова | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
|  | 4. Обеспечение заказа на учебно- методическое оснащение образовательного процесса | Ноябрь-декабрь 2010 г. | Л.Н.Соколова, Н.В.Попова |  |
|  | 5. Диагностика материально-технических условий и ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Апрель, 2011 | Е.Т.Винарская Л.С.Игнатькова Л.Н.Соколова | План ресурсного обеспечения образовательного процесса |
|  | 6. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Сентябрь-март, 2011 г. | Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова, Н.В.Попова, В.В.Завгородняя | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС |
|  | 7.Участие в районном смотре кабинетов начальных классов по материально-техническому обеспечению в соответствии с требованиями ФГОС НОО. | Май-август 2011 г. | Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская | Оценка степени готовности школы к введению ФГОС НОО |
|  | 8.Участие в районном смотре-конкурсе школьных зон для организации внеурочной деятельности младших школьников. | Июнь-август 2011 г. | Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская |  |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО | 1.Обеспечение публичной отчётности школы о подготовке и порядке введения ФГОС НОО через районную общественно-политическую газету «Бикинский вестник» | 2010-2011 гг. | Л.С.Игнатькова, Е.Т.Винарская, | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС |
|  | 2. Информирование родителей учащихся школы о результатах введения ФГОС через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания | 2010-2011 гг. | Л.С.Игнатькова, Е.Т.Винарская |  |
|  | 3. Создание эффективной системы справочно-методической, нормативной поддержки и сопровождения процесса введения ФГОС НОО | Постоянно | Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская |  |
|  | 4. Введение раздела по реализации ФГОС НОО на сайте школы. | Постоянно | М.М.Дорохов |  |
|  | 5. Обеспечение участия учителей – участников краевой опытно-экспериментальной площадки по подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях на виртуальной платформе Хаба-Вики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО», в сетевых сообществах учителей начальных классов | Постоянно | Е.Т.Винарская, О.Ю.Пашенцева | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов и организации сотрудничества |